منصّة “احتواء”

تقرير مراحل البرمجة والتكلفة والعربون — خطة الإصدار الأول ضمن ميزانية 40,000 جنيه

إعداد: تحليل فني لملفات التصميم المرفقة  |  التاريخ: 13 أغسطس 2026

1. مقدمة

يعرض هذا التقرير خطة تنفيذ محدَّثة لموقع منصة “احتواء” بناءً على سقف ميزانية برمجة محدد بـ 40,000 جنيه مصري. نظرًا لأن النطاق الكامل للتصميم (18 صفحة ووحدة تشمل الحجز والدفع والاختبارات النفسية ومحرك المطابقة والمتجر والمنتدى وبوابة الأخصائي ولوحة إدارة متعددة الصلاحيات) يحتاج فعليًا استثمارًا أكبر بكثير من هذا الرقم عند البناء المخصص الكامل، فإن هذه الخطة تعتمد على مطوّر واحد يستخدم أدوات وإضافات جاهزة (مثل نظام إدارة محتوى + إضافات حجز وتجارة إلكترونية) لتخصيصها بما يطابق التصميم قدر الإمكان، مع تأجيل الميزات الأكثر تعقيدًا إلى مرحلة لاحقة (موضحة في القسم 5).

الهدف من هذه الخطة هو إطلاق نسخة أولى (Version 1) تعمل فعليًا بالوظائف الأساسية (حجز استشارات، عرض أخصائيين، بيع دورات ومنتجات، اختبارات ذاتية مبسطة) ضمن الميزانية المتاحة، ثم التوسع لاحقًا حسب النتائج والموارد.

2. ملخص تنفيذي

• إجمالي تكلفة البرمجة: 40,000 جنيه مصري بالكامل، مقسّمة على 11 مرحلة برمجية.

• إجمالي العربون: 20,000 جنيه (50% من الإجمالي) يُدفع كعربون تراكمي عند بدء كل مرحلة، والباقي عند تسليمها — التفاصيل بالقسم 3.

• التكاليف التشغيلية الشهرية: ≈ 915 جنيه شهريًا كحد أدنى (سيرفر + واتساب API)، وحتى ≈ 1,700 جنيه لو أُضيفت خيارات مدفوعة أعلى للفيديو والبريد — التفاصيل بالقسم 6.

• مؤجَّل لمرحلة لاحقة: المنتدى الكامل، محرك المطابقة الذكي (Match Finder)، بوابة الأخصائي المستقلة، الصلاحيات الإدارية المتعددة، شهادات إتمام الدورات، والتقارير المتقدمة — غير مشمولة في هذه الميزانية وتحتاج مرحلة ثانية.

3. مراحل البرمجة والتكلفة والعربون

الجدول التالي يقسّم العمل إلى 11 مرحلة، كل مرحلة لها تكلفة مستقلة وعربون بدء مقترح بنسبة 50% من قيمتها (يُدفع عند بدء تنفيذ المرحلة)، والباقي يُدفع عند تسليم المرحلة واعتمادها. هذا الأسلوب يحمي الطرفين: لا يبدأ المطوّر بدون دفعة، ولا يُدفع كامل المبلغ قبل التسليم. النسبة قابلة للتفاوض (مثلًا 30% / 70%).

| المرحلة | التكلفة (جنيه) | العربون عند البدء (50%) | المتبقي عند التسليم |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. إعداد البنية الأساسية (استضافة + نظام أساسي + قالب مبدئي) | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2. تخصيص الرئيسية + الهيدر/الفوتر لتطابق التصميم | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 3. صفحات المحتوى (المقالات) | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4. الحسابات (تسجيل دخول/حساب + استعادة كلمة مرور) | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 5. دليل الأخصائيين + نظام الحجز | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 6. المتجر والدفع (دورات + منتجات + بوابة دفع) | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 7. الاختبارات الذاتية (استبيان ونتيجة أساسية) | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 8. لوحة مستخدم أساسية (حجوزاتي / طلباتي) | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9. لوحة إدارة أساسية (محتوى وحجوزات) | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 10. ربط واتساب API والبريد الإلكتروني للإشعارات | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11. اختبار ونشر أولي | 1,000 | 500 | 500 |
| الإجمالي | 40,000 | 20,000 | 20,000 |

4. نطاق التصميم الأصلي (للمرجعية)

التصميم المرفق يغطي 18 صفحة/وحدة بمستويات تعقيد متفاوتة. الخطة الحالية (القسم 3) تُنفّذ أهم هذه الوحدات بأسلوب مبسّط يعتمد على أدوات جاهزة لتناسب الميزانية، بينما تبقى بعض الوحدات مؤجّلة (تفصيلها بالقسم 5).

| الوحدة | حالتها في هذه الميزانية |
| --- | --- |
| الرئيسية والهيدر/الفوتر | منفَّذة في المرحلتين 1 و2 |
| المقالات | منفَّذة في المرحلة 3 |
| تسجيل الدخول/الحساب | منفَّذة في المرحلة 4 |
| دليل الأخصائيين والحجز | منفَّذة في المرحلة 5 (بشكل مبسّط عبر إضافة جاهزة) |
| الدورات والمنتجات والدفع | منفَّذة في المرحلة 6 |
| الاختبارات الذاتية | منفَّذة في المرحلة 7 (نتيجة أساسية فقط، بدون توصية ذكية) |
| لوحة المستخدم | منفَّذة في المرحلة 8 (تبويب الحجوزات/الطلبات فقط) |
| لوحة الإدارة | منفَّذة في المرحلة 9 (بدون صلاحيات متعددة) |
| المنتدى | مؤجَّل — القسم 5 |
| مكتشف التوافق (Match Finder) | مؤجَّل — القسم 5 |
| بوابة الأخصائي | مؤجَّل — القسم 5 |
| الدعم الفني (تذاكر/بحث) | مؤجَّل — القسم 5، الربط بواتساب فقط ضمن المرحلة 10 |

5. الميزات المؤجَّلة لمرحلة لاحقة

الميزات التالية موجودة في التصميم لكنها خارج نطاق ميزانية 40,000 جنيه الحالية، وتحتاج ميزانية ومرحلة تنفيذ منفصلة مستقبلًا:

• المنتدى: منتدى نقاش كامل بتصويت وأدوار مستخدمين.

• محرك المطابقة الذكي: خوارزمية توصية حقيقية لمطابقة المستخدم بالأخصائي المناسب (Match Finder).

• بوابة الأخصائي: لوحة تحكم مستقلة للأخصائي لإدارة توفره وحجوزاته وأرباحه — غير موجودة إطلاقًا بالتصميم الحالي.

• صلاحيات إدارية متقدمة: مستويات صلاحيات متعددة (مدير عام / مدير مالي) بدل حساب إدارة واحد.

• ميزات الدورات المتقدمة: منهج دورات بوحدات مقفلة/مفتوحة تدريجيًا وشهادات إتمام.

• نظام دعم فني متكامل: مركز مساعدة ببحث وتصنيفات وأسئلة شائعة ونظام تذاكر (الدعم حاليًا عبر واتساب فقط).

6. التكاليف التشغيلية الشهرية

تكاليف متكررة منفصلة عن تكلفة البرمجة، مطلوبة لتشغيل الموقع بعد الإطلاق:

| البند | التكلفة التقديرية |
| --- | --- |
| السيرفير (Hosting/VPS) — 8.5$ شهريًا | ≈ 415 جنيه/شهر (بسعر صرف تقريبي ~49 ج/$، يتغير حسب السوق) |
| منصة رفع الفيديوهات | 0 جنيه (يوتيوب غير مُدرج، للبداية) — حتى 500 جنيه/شهر (خيار مدفوع لاحقًا) |
| واتساب API | 500 جنيه/شهر (كما هو محدد) |
| إرسال بريد الإشعارات واستعادة كلمة المرور | 0 جنيه تقريبًا (باقة مجانية تكفي في البداية) |
| بريد إلكتروني رسمي (info@...) | 0 جنيه كبداية (مرفق مع الاستضافة) — أو ≈ 300 جنيه/شهر لكل عنوان لو Google Workspace لاحقًا |

إجمالي تقريبي: ≈ 915 جنيه/شهر كحد أدنى، وحتى ≈ 1,700 جنيه/شهر لو أُضيفت خيارات الفيديو والبريد المدفوعة. ملاحظة: يلزم أولًا شراء دومين (اسم نطاق) لتفعيل أي بريد رسمي، بتكلفة سنوية منفصلة تقارب 300–600 جنيه/سنة.

7. إخلاء مسؤولية حول التقديرات

الأرقام أعلاه تقديرية استرشادية بناءً على تحقيق سقف ميزانية 40,000 جنيه لمرحلة برمجة واحدة بأسلوب أدوات جاهزة ومطوّر واحد، وليست بناءً مخصصًا كاملاً لكل تفاصيل التصميم الأصلي. أسعار الصرف والرسوم الشهرية للخدمات الخارجية (سيرفر، واتساب API، فيديو، بريد) تتغير بمرور الوقت ويجب التأكد منها وقت الشراء الفعلي. يُنصح بتوثيق نطاق كل مرحلة كتابيًا مع المطوّر قبل دفع أي عربون.